## Sheet1
Ngày test
Chức năng | Tên chức năng | 15/6 | 18/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 | Tên Tester
1 | Order |  |  | chưa thêm vào csdl, kiểm tra ngày hóa đơn | finish |  | Hoàng
2 | Gmail hợp lệ | chưa fix |  | finish |  |  | Thắng
3 | Gợi ý tìm (tên, địa chỉ, makh) | hoàn thành |  |  |  |  | Thắng
4 | Đặt phòng |  | chưa update thanh toán | finish |  |  | Hoàng
5 | In hóa đơn |  | finish |  |  |  | Hoàng
6 | booking |  |  | chưa thêm vào csdl, checkin day<= checkout day | finish |  | Hoàng
7 | thanh toán |  | chưa cập nhật trạng thái khi thanh toán |  |  | finish | Hoàng
8 | thêm, xóa, sửa |  | chưa xử lý thông tin để trống | giá tiền là chữ kí tự | finish |  | Thắng
9 | thống kê |  |  |  |  | finish | Đạt